## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos – Análisis de Requisitos
Riesgo Identificado | Posible Causa | Consecuencia | Acción de Mejora
Requisitos incompletos | Mala comunicación con el cliente y ausencia de técnicas de elicitación | Funcionalidades omitidas o incorrectas que no cubren las necesidades reales | Realizar entrevistas y talleres con el cliente; validar requisitos antes de diseñar
Falta de documentación | No registrar ni formalizar los requisitos acordados | Confusión en el equipo e interpretaciones distintas que generan reprocesos | Elaborar actas de reunión y un documento de especificación de requisitos (ERS)
Cambios constantes de requisitos | No definir ni controlar el alcance del proyecto desde el inicio | Retrasos en la entrega y sobrecostos por trabajo no planificado | Gestionar cambios formalmente con aprobación de todas las partes involucradas
Diagramas incorrectos o desactualizados | Modelado insuficiente y falta de revisión de artefactos UML | Errores en desarrollo por seguir modelos que no reflejan el sistema real | Verificar y actualizar diagramas UML antes y durante el desarrollo
Falta de pruebas de análisis | No validar los requisitos con usuarios antes del desarrollo | Fallas funcionales graves detectadas en etapas tardías y costosas de corregir | Realizar revisiones entre pares y prototipos de validación con el cliente
Ausencia de trazabilidad | No vincular cada requisito con diseño, código y casos de prueba | Funcionalidades olvidadas; imposible verificar cobertura completa del sistema | Construir y mantener una Matriz de Trazabilidad de Requisitos (MTR)
Información duplicada en módulos | Falta de análisis de entidades y relaciones entre módulos | Inconsistencia de datos y mayor dificultad de mantenimiento del sistema | Definir un modelo de datos centralizado antes de iniciar el desarrollo